## 메뉴 구조도
공통
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
TOP | 로그인 | 비밀번호재발급 |  |  | Program
|  | 회원가입 |  |  | Program
| 메인페이지 |  |  |  | Program
| 마이페이지 |  |  |  | Program
FOOTER | 라이센스 |  |  |  | Program
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
MAIN | 학습 선택 | 단어 학습 |  |  | Program
|  | 문장 학습 |  |  | Program
|  | 채팅 연습 |  |  | Program
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
ADMIN | 문제 관리 |  |  |  | Program

## 프로그램 명세서
공통
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | HOME버튼 |  |  | MAIN_001 | HOME버튼 | N | 강현규 | 공통
2 | 로그인 | 로그인 |  | MAIN_002 | 로그인 | R
3 |  | 회원가입 |  | MAIN_003 | 회원가입 | C,R
4 |  | 비밀번호 재발급 |  | MAIN_004 | 비밀번호 재발급 | R,U
5 | 마이페이지 | 회원정보 삭제 |  | MAIN_005 | 회원정보 삭제 | R,D
6 |  | 회원정보 수정 |  | MAIN_006 | 회원정보 수정 | R,U
7 |  | 로그아웃 |  | MAIN_007 | 로그아웃 | N
8 | 라이센스 |  |  | MAIN_008 | 라이센스 | N
사용자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | 학습 선택 | 단어 학습 |  | USER_001 | 단어 학습 | R | 강현규 | 사용자
2 |  | 문장 학습 |  | USER_002 | 문장 학습 | R
3 |  | 채팅 연습 |  | USER_003 | 채팅 연습 | N
관리자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | 문제관리 | 문제 리스트 |  | ADMIN_001 | 문제 리스트 | R | 강현규 | 관리자
2 |  | 문제 생성 |  | ADMIN_002 | 문제 생성 | C,R
3 |  | 문제 수정 |  | ADMIN_003 | 문제 수정 | R,U
4 |  | 문제 삭제 |  | ADMIN_004 | 문제 삭제 | R,D

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 강현규 | Finished | 2021-04-20 | 2021-05-03 | 10 | 100%
메뉴 구조도 | 강현규 | Finished | 2021-04-20 | 2021-05-03 | 10 | 100%
프로그램 명세서 | 강현규 | Finished | 2021-04-21 | 2021-05-04 | 10 | 100%
DB 설계(ERD) | 강현규 | Finished | 2021-04-22 | 2021-05-05 | 10 | 100%
논리ERD 작성 | 강현규 | Finished | 2021-04-23 | 2021-05-06 | 10 | 100%
물리ERD 작성 | 강현규 | Finished | 2021-04-24 | 2021-05-07 | 10 | 100%
테이블 명세서 | 강현규 | Finished | 2021-04-25 | 2021-05-08 | 10 | 100%
DB 구현 | 강현규 | Finished | 2021-04-26 | 2021-05-09 | 10 | 100%
화면설계서 | 강현규 | Finished | 2021-04-27 | 2021-05-10 | 10 | 100%
개발환경 세팅 | 강현규 | Finished | 2021-04-28 | 2021-05-11 | 10 | 100%
Spring 세팅 | 강현규 | Finished | 2021-04-29 | 2021-05-12 | 10 | 100%
my-batis 세팅 | 강현규 | Finished | 2021-04-30 | 2021-05-13 | 10 | 100%
AWS 세팅 | 강현규 | Finished | 2021-05-01 | 2021-05-14 | 10 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 강현규 | Not Started | 2021-05-04 | 2021-07-27 | 61 | 0%
TOP(공통) | 강현규 | Not Started | 2021-05-04 | 2021-07-27 | 61 | 0%
HOME버튼 | 강현규 | Not Started | 2021-05-04 | 2021-05-18 | 11 | 0%
로그인 | 강현규 | Not Started | 2021-05-05 | 2021-05-19 | 11 | 0%
로그인 | 강현규 | Not Started | 2021-05-06 | 2021-05-20 | 11 | 0%
회원가입 | 강현규 | Not Started | 2021-05-07 | 2021-05-21 | 11 | 0%
아이디 중복확인 | 강현규 | Not Started | 2021-05-08 | 2021-05-22 | 10 | 0%
비밀번호 재발급 | 강현규 | Not Started | 2021-05-10 | 2021-05-24 | 11 | 0%
임시 비밀번호 메일 발송 | 강현규 | Not Started | 2021-05-11 | 2021-05-25 | 11 | 0%
마이페이지 | 강현규 | Not Started | 2021-05-12 | 2021-05-26 | 11 | 0%
회원정보 상세 | 강현규 | Not Started | 2021-05-13 | 2021-05-27 | 11 | 0%
회원정보 수정 | 강현규 | Not Started | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 11 | 0%
회원 탈퇴 | 강현규 | Not Started | 2021-05-15 | 2021-05-29 | 10 | 0%
로그 아웃 | 강현규 | Not Started | 2021-05-16 | 2021-05-30 | 10 | 0%
FOOTER(공통) | 강현규 | Not Started | 2021-05-19 | 2021-05-22 | 3 | 0%
라이센스 | 강현규 | Not Started | 2021-05-19 | 2021-05-22 | 3 | 0%
사용자 | 강현규 | Not Started | 2021-05-23 | 2021-06-22 | 22 | 0%
학습 선택 | 강현규 | Not Started | 2021-05-23 | 2021-06-22 | 22 | 0%
단어 학습 | 강현규 | Not Started | 2021-05-24 | 2021-06-23 | 23 | 0%
문장 학습 | 강현규 | Not Started | 2021-05-25 | 2021-06-24 | 23 | 0%
채팅 연습 | 강현규 | Not Started | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 23 | 0%
관리자 | 강현규 | Not Started | 2021-06-23 | 2021-07-27 | 25 | 0%
문제 관리 | 강현규 | Not Started | 2021-06-28 | 2021-08-01 | 25 | 0%
문제 리스트 | 강현규 | Not Started | 2021-06-29 | 2021-08-02 | 25 | 0%
문제 생성 | 강현규 | Not Started | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 25 | 0%
문제 수정 | 강현규 | Not Started | 2021-07-01 | 2021-08-04 | 25 | 0%
문제 삭제 | 강현규 | Not Started | 2021-07-02 | 2021-08-05 | 25 | 0%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])